№ 271 от 15.05.2023

Утверждена

приказом вице-министра здравоохранения Республики Казахстан

## от «     »___________ 2023 года

## №_____

Дорожная карта

по научно-технологическому развитию системы здравоохранения Республики Казахстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение институционализации деятельности Отраслевого центра технологических компетенций (ОЦТК) - разработка методологической основы деятельности ОЦТК | Регламентирующие документы | 2023-2024 годы | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ |
| 2 | Проведение анализа технологических трендов научно-технической деятельности в области здравоохранения в мире и РК с разработкой рекомендаций по приоритетным технологическим направлениям технологий (в рамках форсайтного исследования «MedTech») | Приоритетные технологические направления, перспективные нишы и технологии, предложения по решению институциональных проблем | 2023-2027 годы | МЗ РК (ДНЧР), , ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 3 | Разработка предложений по освоению организациями и работниками системы здравоохранения технологий мирового уровня за счёт локализации и масштабирования технологий здравоохранения | Предложения | 3-4 квартал 2023 года | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 4 | Проведение анализа востребованности существующих профессий и компетенций и прогнозирование новых профессий и компетенций для системы здравоохранения с учетом трендов технологического развития | Анализ | 2-4 квартал 2023 года | МЗ РК (ДНЧР), , ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 5 | Выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства, по вопросам поддержки инноваций и научно-технологического развития отрасли | Предложения | 4 квартал 2023 года | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 6 | Внесение предложений по стимулированию научно-технологической деятельности в системе здравоохранения | Предложения | 4 квартал 2023 года | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 7 | Анализ и актуализация приоритетных направлений развития биомедицинских исследований в соответствии с передовым мировым опытом в развитии технологий здравоохранения и биомедицинских исследований, оценка применимости для решения проблем и вызовов, стоящих перед системой здравоохранения | Аналитический отчет | 2023-2027 годы | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 8 | Разработка предложений по повышению инновационной активности организаций и работников системы здравоохранения | Предложения | 2023-2027 годы | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 9 | Проведение оценки результативности научной и инновационной деятельности медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ с анализом имеющихся технологических компетенций и вклада в технологическое развитие отдельных направлений/специальностей здравоохранения | Аналитический отчет | 2023-2027 годы | ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 10 | Наращивание потенциала отечественных специалистов и организаций в вопросах проведения исследований и внедрения новых технологий здравоохранения (курсы повышения квалификации, тренинги, вебинары и т.д.) | Информация о реализации | 2023-2027 годы | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 11 | Оценка технологий здравоохранения, используемых в системе здравоохранения РК, и новых технологий здравоохранения, предлагаемых для внедрения в систему здравоохранения РК | Информация о реализации | 2023-2027 годы | ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 12 | Реализация исследовательских проектов по проблемам развития научной и инновационной деятельности в области здравоохранения | Информация о реализации | 2023-2027 годы | МЗ РК (ДНЧР), ННЦРЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 13 | Создание сети инфраструктурных объектов, в том числе центров коллективного пользования научным оборудованием, референс-лабораторий по инновационным медицинским технологиям, центров биоинформатики, центров доклинических трансляционных исследований, бизнес инкубаторов и технологических парков | Информация о реализации | 2023-2027 годы | ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 14 | Внедрение и развитие бизнес-инкубирования и инфраструктуры для реализации инновационных проектов – создание технопарков, бизнес-инкубаторов | Информация о реализации | 2023-2027 годы | ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 15 | Расширение объемов выполняемывх инновационных грантов в системе здравоохранения (для стартапов на коммерциализацию, предприятиям на модернизацию технологий, консорциумам для реализации целевых технологических платформ, технологические ваучеры) (проекты) | Информация о реализации | 2023-2027 годы | ВУЗы, НИИ, НЦ в области здравоохранения |
| 16 | Актуализация Дорожной карты по научно-технологическому развитию системы здравоохранения Республики Казахстан по итогам форсайтного исследования «MedTech». | Проект актуализированной Дорожной карты по научно-технологическому развитию системы | 4 квартал 2023 года | ННЦРЗ |

Согласовано

15.05.2023 12:24 Аукенов Нурлан Ерденьевич

15.05.2023 12:37 Мысаев Аян Оралханович

15.05.2023 14:42 Балтабекова Динара Жумагалиевна

15.05.2023 16:11 Темирханов Серикболсын Темирханович

15.05.2023 16:12 Алдынгуров Даулет Кадырович

Подписано

15.05.2023 20:32 Буркитбаев Жандос Конысович